Documento de Planificación del Proyecto de ejemplo – Predicción de Agotamiento de Stock

Contenido

Introducción	3

1. Alcance del Proyecto	3

2. Entregables del Proyecto	3

3. Cronograma Tentativo	3

4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)	3

5. Hitos Técnicos	4

6. Riesgos y Estrategias de Mitigación	4

7. Seguimiento y Control del Proyecto	4

Cierre	5

# Introducción

Este documento consolida la planificación del proyecto, estructurada conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK. Incluye todos los componentes requeridos para gestionar de forma ordenada, clara y previsible el desarrollo del sistema técnico para la predicción de agotamiento de stock en productos.

# 1. Alcance del Proyecto

El objetivo es construir un modelo de Machine Learning que estime el precio de productos básicos de supermercado para los próximos 30 días.

- Criterios de Aceptación: El sistema se considera exitoso si el modelo logra un error promedio menor al 15% en las pruebas y el Dashboard muestra al menos 3 categorías de productos diferentes.

- Exclusiones explícitas: No se realizarán compras automáticas ni se conectará a APIs bancarias.

# 2. Entregables del Proyecto

Para que este proyecto sea tangible, entregaremos:

- Diccionario de Datos: Documento que explica qué significa cada columna del dataset (precio, SKU, fecha).

- Pipeline de Datos (Scripts): Código automatizado en Python que toma los datos "sucios" y los deja listos para la IA.

- Base de Datos Relacional: Estructura en PostgreSQL con tablas optimizadas para consulta rápida.

- Modelo Predictivo (.pkl/.h5): El archivo del modelo entrenado y listo para ser usado.

- Manual de Usuario: Breve guía de cómo interpretar los gráficos del Dashboard.

# 3. Cronograma Tentativo (5 semanas)

Asumiendo un inicio el primer lunes del mes.

| Fase | Tarea Principal | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Planificación y Diseño | Sem. 1 - Lunes | Sem. 1 - Viernes | Líder de Proyecto |
| Fase 2 | Ingesta y Limpieza | Sem. 2 - Lunes | Sem. 2 - Viernes | Data Engineer |
| Fase 3 | Carga BD y Modelado | Sem. 3 - Lunes | Sem. 3 - Viernes | Data Scientist |
| Fase 4 | Evaluación y Dashboards | Sem. 4 - Lunes | Sem. 4 - Viernes | Analista QA |
| Fase 5 | Cierre y Presentación | Sem. 5 - Lunes | Sem. 5 - Miércoles | Todo el Equipo |

# 4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)

Esta es la jerarquía de tareas para organizar el trabajo:

- Gestión de Proyecto

  - 1.1 Elaboración del Acta de Constitución.

  - 1.2 Definición de roles y responsabilidades.

- Infraestructura de Datos

  - 2.1 Configuración del entorno Python (librerías).

  - 2.2 Diseño del esquema de tablas en PostgreSQL.

  - 2.3 Desarrollo del script de carga masiva (Bulk Load).

- Inteligencia Artificial

  - 3.1 Selección de algoritmos (Regresión/Series de Tiempo).

  - 3.2 Entrenamiento con datos históricos de ventas.

  - 3.3 Ajuste de hiperparámetros para mejorar precisión.

- Visualización y Reportes

  - 4.1 Diseño de interfaz de usuario (Mockup).

  - 4.2 Conexión de la BD con la herramienta de gráficos.

# 5. Hitos Técnicos

Puntos de no retorno que marcan el éxito de cada etapa:

- M1 (Semana 1): Aprobación del diseño técnico por parte de los interesados.

- M2 (Semana 2): Disponibilidad de datos limpios y validados.

- M3 (Semana 3): Primer modelo funcional con métricas de error medidas.

- M4 (Semana 5): Entrega del repositorio final con toda la documentación.

# 6. Riesgos y Estrategias de Mitigación

Anticipamos qué puede fallar y cómo reaccionar:

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Inconsistencia de Precios: Datos con valores en cero o negativos. | Alto | Implementar un script de "Data Quality" que descarte valores absurdos automáticamente. |
| Sesgo Estacional: No considerar que los precios suben en Navidad o festivos. | Medio | Agregar una columna de "Feriados" al modelo de IA para que aprenda esos picos. |
| Curva de Aprendizaje: Dificultad con el lenguaje SQL o Python. | Bajo | Sesiones de "Pair Programming" (programación en pareja) 2 horas a la semana. |

# 7. Seguimiento y Control del Proyecto

Para asegurar que el proyecto no se desvíe del camino:

- Reunión de Estatus: Una sesión de 20 minutos cada lunes para revisar el tablero de tareas.

- Control de Versiones: Todo cambio en el código debe subir a GitHub mediante un Pull Request revisado por otro miembro.

- Métrica de Avance: Uso de un tablero Trello o Kanban donde las tareas se mueven de "Pendiente" a "Hecho".